## Implementeringsplan
Implementeringsplan for NSA – Public360 2014
10.03.2014
					november				desember				januar				februar				mars					april				mai					juni				juli
					45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Innføring av Public360	Overordnet nivå	Detaljert nivå	Start	Slutt	Ansvar
Møteaktivitet
	Regionalt arkivforum		11.11.2013	12.11.2013	KO
	Regionalt arkivforum		14.01.2014	15.01.2014	KO
	Oppstartsmøte prosjektgruppe		20.01.2014	20.01.2014	KO
	Oppstartsmøte Software Innovation		23.01.2014	23.01.2014	KO
	2. møte prosjektgruppe		27.01.2014	27.01.2014	KO
	3. møte prosjektgruppe		17.02.2014	17.02.2014	KO
		Sende innkalling til møte mandag 17.02	10.02.2014	11.02.2014	KO
	4. møte prosjektgruppe		10.03.2014	10.03.2014	KO
		Sende innkalling til møte mandag 10.03	28.02.2014	03.03.2014	KO
	Evalueringsmøte
		Avtale og kalle inn til møte prosjektgruppa			KO
		Skrive og levere sluttrapport for prosjekt		15.05.2014
Evaluering av rutiner
	Maler
		Involvere ELTO i layout			KO
		Oversendelse av maler til Uninett	27.01.2014	*03.03.2014	KO
		Evaluere, oppdatere og klargjøre maler for bestilling	17.02.2014	*03.03.2014	KO/TUMO

	Skriveregler
		Innhente info og lage utkast skriveregler ut i fra arkivnøkkel klasse 1 og 0	27.01.2014	14.03.2014	SS
		Innhente info og lage utkast skriveregler ut i fra arkivnøkkel klasse 2	27.01.2014	14.03.2014	KV
		Innhente info og lage utkast skriveregler ut i fra arkivnøkkel klasse 4 og 5	27.01.2014	14.03.2014	EH
	Brevark
		Skrive notat til ROTO om vedtak	27.01.2014	14.02.2014	KO
		Ta opp problematikken rundt forhåndstrykte brevark med ROTO. Vedtak?	17.02.2014	*28.02.2014	SS
Konfigurasjon og oppsett
	Tilgang til system		Uke 7?
		Be om tilgang for ROOS og TUMO	14.02.2014	14.02.2014	KO
		Sende inn utfylt skjema om hvem som skal ha tilgang	06.02.2014	18.02.2014	KO
		Gi beskjed til IT hvor vi skal sette opp kursmiljø	17.02.2014	20.02.2014	KO
	Tilgangsstyring
		Kontakte Uninett og sjekke status brukere/teknisk	17.02.2014	21.02.2014	GL
		Autorisere og tilgangsstyre etter behov			Arkiv
	Oppretting av brukerkontoer
		Sende inn avtale - autorisasjonsdata	04.11.2013	04.11.2013	GH
		Sende inn avtale - tilslutningsavtale Agora	04.11.2013	04.11.2013	GH
		Sende inn avtale - tilslutningsavtale P360	04.11.2013	04.11.2013	GH
		Sende inn avtale - egenerklæring	04.11.2013	04.11.2013	GH
	Installasjon av klienter og skanner-software		10.03.2014	14.03.2014	GL
		Installasjon av skanner-software	23.01.2014		GL
		Installere klienter	23.01.2014		GL
		Sjekke nettside med link	23.01.2014		GL
		Definere organisasjonsstruktur	10.03.2014	14.03.2014	Arkiv
	Teknisk utstyr
		Sjekke standard font-innstilling i Word og om vi enkelt kan endre til Times New Roman på maskiner	17.02.2014	21.02.2014	GL
	Tømmescript kjøres		31.03.2014	31.03.2014	SI
Kurs for arkiv
	Saksbehandlingskurs		03.02.2014	03.02.2014	SI
	Admin- og arkivkurs		04.02.2014	04.02.2014	SI
	Malutviklingskurs		05.02.2014	05.02.2014	SI
	Sende feedback etter avholdt kurs		05.02.2014	18.02.2014	KO
Bestillinger
	Bestille evt. Tilleggstjenester				KO
		Kurs til resterende brukere? E-læring?			KO
		Bestille malutvikling (.jpeg-fil)	17.02.2014	28.02.2014	KO
		Endelig avklaring tilleggstjenester	10.03.2014	14.03.2014	KO
		Ekstra saksbehandler-kurs?	19.02.2014		KO
Kurs for saksbehandlere – internt
	Saksbehandlingskurs		17.03.2014	21.03.2014	Arkiv
	Møte- og utvalgsbehandling		19.03.2014	19.03.2014	Arkiv
		Foreløpig kursplan sendes ut	29.01.2014	29.01.2014	KO
		Sende e-post til ROTO og be han følge opp de vi mangler svar fra	17.02.2014	18.02.2014	KO
		Endelig kursplan spikres	31.01.2014	19.02.2014	KO
		Reservere datalab til kurs	29.01.2014	29.01.2014	KO
		Outlook-invitasjon til kurs sendes ut	12.02.2014	19.02.2014	TUMO
		Lage oppmøteliste til kursene	19.02.2014	28.02.2014	TUMO
		Lage liste med tlf-nr til reserveliste-deltagere	19.02.2014	28.02.2014	TUMO
		Kjøpe bonger til lunsj til kursdeltagere	14.02.2014	10.03.2014	KO
		Gi beskjed til kantina om mulig ekstra trykk i kantina i uke 12, kl. 11.30	19.02.2014	10.03.2014	TUMO
		Sende ny innkalling til torsdagen i uke 12 og ledergruppa onsdag, og møte/utvalg fre 28.03	24.02.2014	28.02.2014	TUMO
	Sende feedback etter avholdt kurs		21.03.2014	28.03.2014	Arkiv
Praktisk gjennomføring av overgang til P360
	Journalføring av post
		Dokumenter som genererer ny sak avventes journalført til 01.04	24.03.2014	01.04.2014	Arkiv
		Papirkopi sendes til SB hvis viktig dokument/kort frist	24.03.2014	01.04.2014	Arkiv
PRODUKSJONSSTART P360			01.04.2013	01.04.2013
Etter produksjonsstart av P360
	Oversende databaser og filer til SI
	Møte med SI
		Sette oss inn i løsningsbeskrivelse i forkant
	Godkjenne oppdatert løsningsbeskrivelse
	Testing
	Overlevering/avslutning
Avslutning av ePhorte
Møteaktivitet
	Ledermøte
		Orientering om forberedelser og tidsfrister	11.12.2014	11.12.2014	LGA
	Statusmøter med enhetene
		Avtale møter enhetsvis	10.02.2014	13.02.2014	KO
		Hente og skrive ut nye statuslister i forkant av møter	10.02.2014	19.02.2014	ROOS
	Statusmøte AHF		20.02.2014	20.02.2014	KO
	Statusmøte AIM		20.02.2014	20.02.2014	KO
	Statusmøte AMO		20.02.2014	20.02.2014	KO
	Statusmøte STUD		20.02.2014	20.02.2014	KO
	Statusmøte ØDM		20.02.2014	20.02.2014	KO
Overordnede beslutninger vedr overgang
	Periodisering
		Skarpt periodeskille kl. 17:00	31.03.2014	31.03.2014	SS
		Arkivtjenesten ta ut restanseliste etter periodisering	31.03.2014	31.03.2014	Arkiv
		Skrive notat til ROTO om vedtak	27.01.2014	14.02.2014	KO
Opprydning- og avslutningsarbeid i basen
	Rydding saksbehandlere
		Innsjekking av dokumenter	11.12.2013	31.01.2014	LEDERE
		Avskrive restanser	11.12.2013	31.01.2014	LEDERE
		Ferdigstille journalposter	11.12.2013	31.01.2014	LEDERE
		Ferdigstille saker	11.12.2013	28.03.2014	LEDERE
		Dokumentfangst	11.12.2013	28.03.2014	LEDERE
		Fordele ufordelte journalposter	11.12.2013	28.03.2014	LEDERE
	Oppfølging av enhetenes ryddearbeid
		Finne ut om SSC har stedfortreder-rolle for HH (AMO)	20.02.2014	24.02.2014	KO
		Skrive ut ny statusliste til AMO ved utgangen av mandag	24.02.2014	24.02.2014	ROOS
		Skrive ut nye statuslister til enhetene	10.03.2014	10.03.2014	ROOS
		Flytte tilbudene på sak 13/1144 til Elin Drevik (ED)	20.02.2014	21.02.2014	TUMO
	Rydding arkivpersonale
		Avslutte saker			Arkiv
		Y-registreringer må jf som x-notater			Arkiv
		Klassering av saker			Arkiv
		Flytte utsjekkede/problematiske dok over i testbasen?			Arkiv
	Innhenting av dokumentasjon
		Hjemmesidene	11.12.2013	28.03.2014	KO
		Eksamensprotokoller	11.12.2013	28.03.2014	KO
		Vitnemål	11.12.2013	28.03.2014	KO
		Utvalgsdokumentasjon	11.12.2013	28.03.2014	KO
	Gammel base ryddet og klar til uttrekk			31.05.2014	Arkiv
	Siste rydding i gammel base ferdig			15.06.2014	Arkiv
Praktisk gjennomføring av overgang til P360
	Journalføring av post
		Dokumenter som genererer ny sak avventes journalført til 01.04	24.03.2014	01.04.2014	Arkiv
		Papirkopi sendes til SB hvis viktig dokument/kort frist	24.03.2014	01.04.2014	Arkiv
		"Samarbeidsmidler 2014" 14/161. Søknader som kommer inn avventes journalført, kopi sendes GF.	20.02.2014	01.04.2014	Arkiv
		Opprette undermappe i postmottak for å samle e-poster som avventes journalført	20.02.2014	21.02.2014	TUMO
Uttrekk, konvertering og deponering
	Riksarkivet
		Sjekke retningslinjer for uttrekk	27.01.2014		GL
	Evry / Uninett
		Filformater. Kjøres skript? – ePhorte 2014/12		20.01.2014	GL
		Kan vi definere uttrekk uten testsaken? ADAM	27.01.2014		GL
		Utvalgsmodul – ikke med i uttrekk?	20.01.2014	07.02.2014	KO
	Utvalgsmodulen
		Skrive notat til ROTO om utvalgsmodul og uttrekk (avventer avklaring fra uninett)	07.02.2014	*28.02.2014	KO
	Konvertering av gammel base til P360			27.06.2014	SS
	Deponering
		Deponering av elektronisk materiale, fylle ut skjema		17.01.2014	KO
ePhorte stenges for registreringer			28.03.2014	28.03.2014	Arkiv
SKARPT PERIODESKILLE			31.03.2014	31.03.2014	Arkiv/SI
Evry
	Fakturering
		Gi tilbakemld vedr vedlikeholdsavtale – ePhorte 2014/12-8	05.02.2014		KO/LGA
		Oppsigelse av brukerstøtteavtale – ePhorte 2014/12-8	05.02.2014	30.06.2014	KO/LGA

				*ny frist

## _Fargekoder_og_initialer
Fargekoder

	Ferdig
	Under arbeid og i rute
	I fare for forsinkelser / problem oppstått
	Forsinket

KO	Kari Marie Øvrebøe	arkiv
TUMO	Tuva Magritt Molvær	arkiv
ROOS	Roger Ostnes	arkiv
LGA	Lasse Gallefoss
KV	Kari Vedde
SS	Solveig Skorpen
EH	Elisabeth Hagen
GL	Gunnar Liadal
GH	Geir Halsvik
SI	Software Innovation
P360	Public360
LEDERE	Enhetsledere

* ny frist